附件

| # 毕节市加快推动快递业高质量发展重点工作任务清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重点任务 | 具体任务 | 推进计划 |  |  | 任务分工 |  |
|  |  |  | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 牵头部门 | 责任部门 |
| 1 | 加快推进“1区8中心”体系 建设 | 采用市场化方式，在七星关区建设集快递分拨、电子商务、冷链仓储为一体的毕节快递物流聚集区。 | 完成项目可行性调研和招商引资等前期准备工作。 | 完成项目选址、规划等审批工作，完善项目立项备案。 | 推动项目开工建设。 | 市邮政管理局 | 市发展改革委、市自然资源和规划局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市商务局、市交通建设集团有限责任公司，七星关区人民政府 |
| 2 |  | 采用市场化方式，通过规划新建或整合现有交通场站、电商物流园、工业园区等资源，在各县（自治县、市、区）建设县级快递物流共配中心。 | 在黔西市、纳雍县推动建设。 | 在大方县、织金县推动建设。 | 在各县（市、区）实现县级快递物流共配中心全覆盖。 | 市邮政管理局 | 市商务局、市自然资源和规划局、市交通运输局、市国资委、市交通运输集团有限责任公司，各县<自治县、市、区>人民政府<管委会> |
| 3 | 建全农村快递物流配送网络 | 整合交通、商务、供销、邮政等部门资源，利用乡级客运站、农村电商服务站，建设乡级快递物流综合服务中心。利用村公所、村邮站、小卖部、超市等为载体建设村级快递物流便民服务站，提供快递代收代投服务。 | 到2025年，形成集约规范的农村寄递物流体系，进一步满足农村地区群众基本寄递需求，激发农村网购消费活力，打通农特产品出山“最先一公里”，实现“快递进村”服务提质增效。 |  |  | 市邮政管理局 | 市商务局、市交通运输局、市供销社，各县<自治县、市、区>人民政府<管委会> |
| 4 | 推进快递治理体系建设 | 依托交通运输部门，探索建立市、县两级快递业发展服务机构，人员编制由地方政府根据实际调配解决，市邮政管理局负责业务指导。 | 设立市级快递业发展服务机构，在行业规模较大的1-2个县区设立县级快递业发展服务机构。推广工作经验，实现县级快递业发展服务机构全覆盖。探索委托执法措施，形成上下联动、配合紧密的快递治理体系。 |  |  | 市邮政管理局 | 市交通运输局，各县<自治县、市、区>人民政府<管委会> |
| 5 |  | 充分发挥寄递渠道安全联合监管机制作用，邮政、交通、公安、国安、应急、消防等部门根据各自职责，共同做好快递业安全监管工作。各县（自治县、市、区）要认真履行属地安全责任，定期组织召开寄递渠道安全管理联席会议，开展寄递渠道安全生产培训及检查。 | 市级建立寄递渠道安全联合监管机制。各县（自治县、市、区）政府（管委会）每年度至少召开一次寄递渠道安全管理联席会议，开展2-3次联合执法，开展1-2次联合培训。 |  |  | 市邮政管理局 | 市公安局、市交通运输局、市国家安全局、市应急局、市消防支队，各县<自治县、市、区>人民政府<管委会> |
| 6 | 推动产业协同融合发展 | 支持全市已建成电商供应链云仓服务体系项目与快递资源整合。推广使用贵州省云仓管理系统并接入全省电商供应链云仓调度平台。支持电商产业园区与快递物流共配中心资源整合。 | 到2025年，全市电商产业与快递产业顺利构建构建智慧仓配网络，实行统一调度管理，实现数据信息共享，有效降低电商快递物流成本。 |  |  | 市邮政管理局 | 市商务局、市工业和信息化局，各县<自治县、市、区>人民政府<管委会> |
| 7 |  | 引导农村经济与快递合作，把产、销、运环节紧密捆绑。支持各县（自治县、市、区）培育具有市场竞争力和知名度的特色农产品品牌。 | 全市范围内培育快递服务现代农业示范项目2个。 | 全市范围内新增培育快递服务现代农业示范项目2个。 | 全市范围内新增培育快递服务现代农业示范项目1-2个。 | 市邮政管理局 | 市农业农村局、市乡村振兴局、市商务局，各县<自治县、市、区>人民政府<管委会> |
| 8 |  | 以金沙县为典型引领，指导快递企业开展“快递+白酒”寄递示范项目，引导快递企业入驻工业园区和特色产业基地，提供定制化寄递服务，实施仓储、分拣、运输、寄递一体化服务。 | 在金沙县深度培育“快递+白酒”寄递示范项目，力争年寄销白酒达到100吨。 | 总结推广金沙县经验，在有条件的县区推广“快递进厂”合作模式。在全市范围内培育“快递+制造业”寄递示范项目2-3个。 | 继续引导快递行业与制造业融合发展，在全市范围内培育“快递+制造业”寄递示范项目3-5个。 | 市邮政管理局 | 市工业和信息化局、市商务局，各县<自治县、市、区>人民政府<管委会> |
| 9 |  | 支持邮政企业开发宣传毕节人文（自然）景观、红色旅游、生态旅游及毕节成就的集邮宣传品。探索利用快递外包装作为旅游宣传载体的有效措施。支持快递企业设立旅游景点驿站。支持将景区优质产品上线京东、顺丰、中通等快递企业网络销售平台。 | 到2025年，力争全市4A级以上景区快递服务全覆盖，在旅游场景“食、住、游、购、娱”中嵌入快递服务，为游客提供行李寄递和地方特色农产品销售寄递一体化服务。 |  |  | 市邮政管理局 | 市文化广电旅游局、市商务局，各县<自治县、市、区>人民政府<管委会> |
| 10 | 推进快递业绿色 发展 | 推动电商快件不再二次包装。推广使用“瘦身胶带”、循环中转袋等包装减量和绿色循环新模式。推动快递网点设置标准包装废弃物回收装置。鼓励快递企业使用新能源或清洁能源车辆。 | 到2025年，全市力争实现“瘦身胶带”封装比例达99%，电商快件不再二次包装率达95%，循环中转袋使用率达95%。 |  |  | 市邮政管理局 | 市商务局、市生态环境局，各县<自治县、市、区>人民政府<管委会> |
| 11 | 加强快递人才队伍建设 | 全面推进从业人员依法参加社会保险、签订劳动合同、规范用工。为快递从业人员维护合法权益提供法律咨询和法律援助。 | 用好快递员优先参加工伤保险政策，不断促进快递员社保参保率。依法为快递从业人员维权提供优质高效法律咨询和法律援助。 |  |  | 市邮政管理局 | 市人力资源社会保障局、市总工会、市司法局，各县<自治县、市、区>人民政府<管委会> |
| 12 |  | 支持在毕院校设置快递、电商、物流相关专业，支持快递、电商企业与在毕院校建立人才培养合作机制。积极组织快递从业人员参加职业技能培训。组织开展行业职业技能竞赛活动。 | 在毕院校中开设至少一门快递、电商、物流相关专业。每年度开展快递员职业技能培训500人次以上；组织至少1次快递员职业技能竞赛活动。 |  |  | 市邮政管理局 | 市人力资源社会保障局、市教育局、市商务局、市总工会，各县<自治县、市、区>人民政府<管委会> |
| 13 |  | 推动行业党组织建设，同步开展行业工会组织、共青团组织和妇联组织建设。开展快递员群体困难职工帮扶慰问和评先评优表彰，按年度组织市级“最美快递员”评选表彰活动。 | 依托邮政管理局建立快递行业党委或联合党支部、行业工会、团工委、妇联组织等。在各级基层劳动模范评选工作中积极推荐快递从业人员。开展年度“最美快递员”评选活动。 |  |  | 市邮政管理局 | 市委组织部、市总工会、团市委、市妇联，各县<自治县、市、区>人民政府<管委会> |